## Plan1
MONITORAMENTO DE PROCESSOS - 2013
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (15/03/2017) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (04/07/2017) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO (26/09/2017) | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO (28/12/2017) | SITUAÇÃO
1 | Auditoria conjunta CNJ e TJ – na área de obras de construção de imóveis | 0001105-57.2013.8.01.0000 | Para atendimento das recomendações | Gerência de Instalações | Para implantação das recomendações da Presidência. Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014. | Gerência de Instalações | Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014. | Gerência de Instalações | Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014. | Gerência de Instalações | Processo parado na GEINS desde o dia 20/11/2014.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (15/03/2017) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (04/07/2017) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO (26/09/2017) | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO (28/12/2017) | SITUAÇÃO
1 | Prestação de Contas FUNEJ | 0100054-82.2014.8.01.0000 | Relatório Técnico (15/04/2014) | DIFIC | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC
2 | Prestação de Contas FUNSEG | 0100052-15.2014.8.01.0000 | Relatório Técnico (15/04/2014) | DIFIC | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC
3 | Prestação de Contas FECOM | 0100055-67.2014.8.01.0000 | Relatório Técnico (15/04/2014) | DIFIC | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC
4 | Prestação de Contas TJ AC | 0100053-97.2014.8.01.0000 | Relatório Técnico (15/04/2014) | DIFIC | 28/04/2014 Aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC | DIFIC | Desde 28/04/2014 aguardando decisão do TCE/AC
5 | Desoneração TI e Construção Civil | 0100301-63.2014.8.01.0000 Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000 | Relatório | ASCOI | Relatório para apuração de desoneração. Decisão do TCU suspensa | ASJUR | Conclusos ao Relator em 26/05/2017 para decisão | ASJUR | Conclusos ao Relator em 26/05/2017 para decisão | Distribuidor | Relator devolveu os autos no dia 09/11/2017. Verificar decisão
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2015
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (15/03/2017) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (04/07/2017) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO (26/09/2017) | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO (28/12/2017) | SITUAÇÃO
1 | Auditoria na área de terceirizados | 0101124-03.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | GECON | Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria | GECON | Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria | GECON | Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria | GECON | Processo parado desde 08/09/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria
2 | Auditoria nos contratos de manutenção predial corretiva em imóveis do TJAC | 0100801-95.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | DRVAC | Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria | DRVAC | Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria | DRVAC | Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria | DRVAC | Processo parado desde 21/07/2015. Aguardando providências acerca das recomendações feitas em auditoria
3 | Auditoria do PPA | 0101358-82.2015.8.01.0000 | Relatório Técnico | DIFIC | Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC | DIFIC | Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC | DIFIC | Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC | DIFIC | Processo parado desde 22/01/2016. Aguardando elaboração de plano de ação pela DIGES e DIFIC
4 | Auditoria na área de TI | Digitalizado no SEI nº 0000857-86.2016.8.01.0000. Apensado ao nº 0002702-56.2016.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DITEC e DIGES | Em fase de cumprimento da Decisão | Aberto na DITEC, GEPRO e SEAPO | Em fase de cumprimento da Decisão | Aberto na DITEC e SEAPO | Em fase de cumprimento da Decisão. Não consta nos autos a reavaliação dos atos procedimentais a ser feita pela GEPRO, conforme evento 0189665 | Aberto na DIGES, DITEC e SEAPO | DITEC elaborou o plano de contratação de 2017
5 | PAA 2016 | 0102033-45.2015.8.01.0000 | Plano anual | ASCOI | Plano integralmente cumprido. Arguadando envio para o arquivo | ASCOI | Aguardando envio p/ arquivo | Arquivo | Enviado no dia 04/07/2017 | Arquivo | Enviado no dia 04/07/2017
6 | Auditoria na área de Obras | Digitalizado no SEI com o nº 0003857-94.2016.8.01.0000 | Relatório Técnico | Assessoria Jurídica da Presidência | Determinação em 22/09/2016 p/ elaboração de um plano de ação pelas unidades DILOG, DIGES, DIFIC e GEINS. | ASJUR | Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão | ASJUR | Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão | ASJUR | Processo sobrestado p/ cumprimento da Decisão
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (15/03/2017) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (04/07/2017) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO (26/09/2017) | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO (28/12/2017) | SITUAÇÃO
1 | Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES) | 0003022-09.2016.8.01.0000 | Relatório Técnico | DIPES | Aguardando o cumprimento das recomendações | Aberto na GECAD-PAG | Em fase de cumprimento das recomendações | Aberto na GECAD-PAG | Em fase de cumprimento das recomendações | Aberto na GECAD-PAG | Em fase de cumprimento das recomendações
2 | Auditoria na área de Patrimônio/Almoxarifado (DILOG e DRVAC) | 0005388-21.2016.8.01.0000 | Relatório Técnico | DILOG, GEMAT e SUPAD | Em fase de atendimento das recomendações, sendo que parte delas já foram cumpridas. | Aberto na ASCOI e na SUPAD | Parte das recomendações já foram cumpridas | Aberto na ASCOI e na SUPAD | Parte das recomendações já foram cumpridas | Aberto na ASCOI e na SUPAD | Parte das recomendações já foram cumpridas
3 | Auditoria na área de controles internos administrativos (DILOG, DRVAC, DITEC, DIFIC e DIPES) | 0007802-89.2016.8.01.0000 | Relatório Técnico | DRVAC e DILOG | DITEC já cumpriu a Decisão. Processo sobrestado na DILOG e DRVAC para conclusão do Plano de Ação. DIFIC e DIPES não se manifestaram no processo até o momento. | Aberto na DILOG, DIPES, GECON, GEINS, GEMAT e SUPRO | Foram propostas alterações no Manual de Procedimentos da GECON | Aberto na ASCOI e SUPRO | Algumas unidades encerraram no SEI esse procedimento, com fundamento em existência de nova auditoria com o mesmo assunto | Aberto na SUPRO | Algumas unidades encerraram no SEI esse procedimento, com fundamento em existência de nova auditoria com o mesmo assunto
4 | Auditoria Extraordinária DIFIC | 0007112-60.2016.8.01.0000 | Relatório Técnico | DIFIC | DIFIC não se manifestou formalmente nos autos | Não tem andamento aberto | DIFIC não se manifestou formalmente nos autos | Não tem andamento aberto | DIFIC não se manifestou formalmente nos autos | Não tem andamento aberto | DIFIC ainda não se manifestou formalmente nos autos
5 | PAA 2017 | 0007866-02.2016.8.01.0000 | Plano Anual | ASCOI | Aberto na unidade para cumprimento | ASCOI | Aberto na unidade para cumprimento | ASCOI | Aberto na unidade para cumprimento | ASCOI | Sobrestado na unidade para cumprimento do PAA