## Plan1
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2014
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (16/03/2022) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO
1 | Desoneração TI e Construção Civil | 0100301-63.2014.8.01.0000 Apensado ao processo 0100480-94.2014.8.01.0000 Digitalizado no SEI com nº 0003653-45.2019.8.01.0000 | Relatório | Aberto na DILOG | DILOG informou que o TJAC não dispõe de mecanismos e ferramentas adequadas para proceder com a desoneração das empresas com contratos vencidos. Por ora estuda-se um meio para cumprir essa recomendação.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2016
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (16/03/2022) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO
1 | Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES) | 0003022-09.2016.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DIPES | Aguardando apresentação de cronograma para atendimento das recomendações pela DIPES, desde o ano de 2019.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2017
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (16/03/2022) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO
1 | Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES) | 0003607-27.2017.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DIPES | Aguardando apresentação de cronograma para atendimento das recomendações desde o ano de 2019.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2018
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (16/03/2022) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO
1 | Auditoria na Folha de Pagamento (DIPES) | 0001434-93.2018.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR | Pendentes as recomendações sobre FC4, utilização de CJs e FCs por outros setores, e lotações equivocadas. Dipes se manifestou em dezembro/2021 dizendo que está fazendo levantamento para averiguar se há lotações equivocadas.
2 | Auditoria na elaboração do PPA (DIGES) | 0006390-55.2018.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na GEPLA | Aguardando manifestação da GEPLA acerca da equipe técnica para atender a recomendação de detalhamento das metas do PAA
3 | Auditoria extraordinária na Folha de Pagamento | 0006311-76.2018.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR, GABRANZI e GECAD-PAG | Servidor recorreu da decisão da Presidência.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2019
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (16/03/2022) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO
1 | Auditoria de pessoal | 0008240-13.2019.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DIPES e SEAPO | PRESI concedeu o prazo de 15 dias para a DIPES atender as recomendações pendentes, dos itens 3 e 4.
2 | Prestação de contas FUNEJ | 0001660-64.2019.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na GADES-DCB | Aprovada como regular as prestações de contas do FUNEJ. Processo remetido para o arquivo.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (16/03/2022) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO
1 | Auditoria nos Contratos Administrativos | 0005635-60.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na GECON e SEAPO | DILOG apresentou plano de ação para execução das recomendações da AUDIN. Diante disso, tem-se por atendido o escopo da auditoria, podendo ser feita nova fiscalização em momento ulterior.
2 | Auditoria Controles Internos Administrativos | 0005446-82.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DIPES, DRVJU e SEAPO | Apenas a DITEC atendeu as recomendações. Ante a demora por parte das demais unidades em se manifestar no processo acerca das recomendações, e considerando a realização do COSO/2021 sobre a mesma matéria, a demanda foi arquivada.
3 | Auditoria na folha de pagamento do TJ | 0004153-77.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR e GEDEP | Não houve manifestação nos autos desde o último monitoramento em dezembro/2021.
4 | Prestação de contas TJ | 0001250-69.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE
5 | Prestação de contas FUNEJ | 0001211-72.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na GADES-DCB | Aprovada como regular as prestações de contas do FUNEJ. Processo remetido para o arquivo.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2021
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (16/03/2022) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO | SITUAÇÃO
1 | Auditoria nos Contratos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação | 0005315-73.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR, GAAUX, GECON e GEPRO | DILOG apresentou manifestação para cumprimento da recomendação de registrar no LICON os empenhos e pagamentos, requerendo cadastro de servidores no sistema. Quanto as demais recomendações não houve manifestação.
2 | Auditoria Controles Internos Administrativos | 0005151-11.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na AUDIN, DIINS, DILOG, DIPES, DITEC, DRVAC, DRVJU, SEAPO e SURES. | DIFIC, DIGES, , DITEC e DIINS apresentaram manifestação acerca das recomendações.
3 | Auditoria na Área de Pessoal | 0007299-92.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR e AUDIN | Após acolhimento das recomendações pela Presidência, a GECAD-PAG informou que a recomendação do item "a" será extraída do relatório de simulação de aposentadoria, mas o sistema se encontra em fase final de parametrização. Quanto ao item "b", já há processo em tramitação para realização de concurso público.
4 | Auditoria conjunta com CNJ sobre Acessibilidade Digital | 0004933-80.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na AUDIN, DIPES, DRVJU, GAAUX2, GabMag-LLG e SEAPO | CNJ apresentou resultado da auditoria, e sugeriu à Comissão Permanente de Auditoria que verifique a pertinência em recomendar aos Tribunais que cumpram os encaminhamentos do resultado dessa ação coordenada de auditoria.
5 | Prestação de contas TJ | 0001451-27.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE
6 | Prestação de contas FUNEJ | 0001452-12.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE
7 | Prestação de contas FUNSEG | 0001453-94.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE
8 | Prestação de contas FECOM | 0001456-49.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE