## Planilha1
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2020
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (12/03/2025) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (16/06/2025) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO
1 | Auditoria na folha de pagamento do TJ | 0004153-77.2020.8.01.0000 | Relatório Técnico | Processo não possui andamentos abertos | A unidade auditada não apresenta informações no processo há quase 02 anos, em relação ao cumprimento das recomendações de auditoria. | Aberto na DITEP e SUGED | Pendente de atendimento a recomendação do item 5. Recomendações dos itens 1, 2, 3, 4 e 6 atendidas, conforme eventos SEI 1248482, 2096620.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2021
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (12/03/2025) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (16/06/2025) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO
1 | Auditoria conjunta com CNJ sobre Acessibilidade Digital | 0004933-80.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na GEPLA | A GEPLA informou que a inclusão de meta de fortalecimento da gestão de TIC será submetida à aprovação do Comitê Gestor de Planejamento e Estratégia. Necessidade de elaboração de um plano de ação - eventos 1436261;1 766433. | Aberto na ASTIC, COPAI, DIASU, ESJUD, SUSIS. | Todas as recomendações pendentes de atendimento. Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2022
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (12/03/2025) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (16/06/2025) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO
1 | Auditoria no Setor de Transportes | 0003265-40.2022.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na ASJUR | Após Decisão de suspensão do processo por 45 dias, a ASJUR encaminhou os autos à DIGER para apresentar as informações necessárias. | Processo não possui andamentos abertos. | Pendente de atendimento a recomendação do item 6.8. Após o prazo de suspensão, a DIGER menciona o GRP-THEMA 2024-279, no entanto não disponbilizado o correspondente processo/documentos para análise do atendimento da recomendação. As recomendações 6.1 a 6.7 foram atendidas conforme eventos SEI 1348205 e 1581437.
2 | Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Plataforma Digital do Poder Judiciário | 0005334-45.2022.8.01.0000 | Relatório Técnico | Processo não possui andamentos abertos | Após menção da contratação da fábrica de software, necessita ser demonstrado o cumprimento da recomendação do item 6.1. | Aberto no GAUX3 | Atendimento de todas as recomendações. Em 06/06/2025 ocorreu a certificação da SETIC acerca da integração dos sistemas TJAC à PDPJ-BR efetivando o cumprimento da recomendação 6.1 (eventos 2116639 e 2116844). Processo arquivado. Recomendações dos itens 6.2 e 6.3 atendidas conforme evento SEI 1661959.
3 | Auditoria na DIPES (Sigiloso) | 0005244-71.2021.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto DIPES, GAAUX, GAPRE e VPRES | Foi realizado um Plano de Ação pela DIPES. A parametrização do sistema do novo ponto eletrônico está em fase final de testes, necessitando de alguns ajustes pela empresa THEMA - evento SEI 1940933. | Aberto GAPRE, GAUX2, SEGEP, VPRES | Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.
4 | Prestação de contas FUNEJ | 0001311-56.2022.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando apreciação do TCE
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2023
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (12/03/2025) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (17/06/2025) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO
1 | Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Política contra Assédio e Discriminação | 0005487-44.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na COPEA | Emitido relatório final pela Secretaria de Auditoria do CNJ, e apresentado algumas conclusões para apreciação da Comissão Permanente de Auditoria - CPA | Aberto na COPEA, GAUX2 | Ausência de novas providências, desde o último monitoramento. AUDIN sugere plano de ação para atendimento das recomendações.
2 | Auditoria Controles Internos Administrativos | 0006463-51.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DIGER, DIINS, DRVAC e GEGOV | Não houve atendimento das recomendações pelas Diretorias. Processo será arquivado por perda do objeto. | Não possui andamentos abertos | Processo arquivado em 09/04/2025 - evento SEI 2072406.
3 | Auditoria na DIPES - acumulação de cargo público | 0004246-35.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Não possui andamentos abertos | ASJUR concedeu derradeiro prazo de 10 dias, no processo individual nº 0010780-92.2023.8.01.0000, para a servidora comprovar compatibilidade de horários dos cargos acumulados. | Não possui andamentos abertos | Ausência de novas providências, desde o último monitoramento. No correspondente processo individual nº 0010780-92.2023.8.01.0000 consta como última movimentação o envio à ASJUR para análise da juntada de documentos.
4 | Auditoria na DRVJU | 0008371-46.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Processo não possui andamentos abertos | Processo concluído sem comprovação de cumprimento das recomendações. Unidade sem Diretor nomeado. | Não possui andamentos abertos | Processo arquivado em 29/03/2025 - evento SEI 2062497.
5 | Auditoria na DIFIC | 0009219-33.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na AUDIN, GECTL e GEINS | DITEC indicou servidores para realização de levantamento dos bens de TIC. Mas ainda resta o cumprimento integral de todas as recomendações de auditoria. | Processo não possui andamentos abertos. | Todas as recomendações pendentes de cumprimento.Recomendação 6.1 - DILOG informa a impossibilidade de utilização do módulo registro e depreciação de imóveis no GRP-THEMA (evento 2075305). Recomendações 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 - DIFIC informa a retomada de atividades acerca da amortização por softwares, no entanto nenhuma diligência sobre imóveis reavaliados e taxa de depreciação (2096812) Recomendação 6.4 - DITEC indicou os servidores, mas sem novas diligências acerca do inventário (eventos 2011016, 2011513).
6 | Prestação de contas TJ | 0000788-10.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando apreciação do TCE
7 | Prestação de contas FUNEJ | 0000783-85.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando apreciação do TCE
8 | Prestação de contas FUNSEG | 0000784-70.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando apreciação do TCE
9 | Prestação de contas FECOM | 0000787-25.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando apreciação do TCE
10 | Prestação de contas FERRFIS | 0000938-88.2023.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando apreciação do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando apreciação do TCE
MONITORAMENTO - PROCESSOS EXERCÍCIO 2024
ITEM | ASSUNTO | Nº DO PROCESSO SEI | SITUAÇÃO INICIAL | 1º MONITORAMENTO (12/03/2025) | SITUAÇÃO | 2º MONITORAMENTO (17/06/2025) | SITUAÇÃO | 3º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO | 4º MONITORAMENTO () | SITUAÇÃO
1 | Auditoria Conjunta com o CNJ sobre Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina | 0004691-19.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Não possui andamentos abertos | Aguardando manifestação no CNJ | Não possui andamentos abertos | Emitido relatório final pela Secretaria de Auditoria do CNJ, e apresentado algumas conclusões para apreciação da Comissão Permanente de Auditoria - CPA. AUDIN sugere plano de ação para o cumprimento das recomendações de seu relatório técnico.
2 | Auditoria na DIFIC - Acompanhamento da Gestão Financeira | 0001507-55.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Não possui andamentos abertos | Em razão do não acolhimento da recomendação pela presidência, o processo foi arquivado - evento SEI 2007635.
3 | Auditoria no Setor de Almoxarifado | 0007979-72.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DRVAC, SUARQ e SUPAD | Encaminhado relatório definitivo à Presidência, a qual concedeu 10 (dez) dias para a unidade auditada se manifestar. | Aberto na ASJUR, SEINF, SUARQ, SUPAD | Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.
4 | Auditoria de Licitações e Contratos | 0009122-96.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Não possui andamentos abertos | Cumprimento integral da recomendação de auditoria. Processo arquivado - evento SEI 1996689
5 | Auditoria em Obras | 0001508-40.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na GEINS | Aguardando manifestação da DILOG/GEINS para posterior Decisão da presidência. | Aberto na SUINF | Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.
6 | Auditoria dos Controles Internos Administrativos | 0009797-59.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na DIGER, DIGES, DIINS, DIPES, DRVAC, DRVJU, GEPLA e GEPRO. | Presidência encaminhou os autos a DIGER para elaboração de um plano de adequação de todas as recomendações. A DIGER pontuou que as recomendações estão em fase de cumprimento na gestão atual. | Aberto na ASCZS, DIGRO, SECOM, SEGEP, SEGER, SEGOV, SEINF, SUESS, SUTOR | Ausência de novas providências, desde o último monitoramento.
7 | Prestação de contas TJ | 0002589-24.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Aberto na GECTL | Aguardando decisão do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando decisão do TCE
8 | Prestação de contas FUNEJ | 0002588-39.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando decisão do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando decisão do TCE
9 | Prestação de contas FUNSEG | 0002586-69.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando decisão do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando decisão do TCE
10 | Prestação de contas FECOM | 0002585-84.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando decisão do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando decisão do TCE
11 | Prestação de contas FERRFIS | 0002587-54.2024.8.01.0000 | Relatório Técnico | Sobrestado na GECTL | Aguardando decisão do TCE | Sobrestado na SUCON | Aguardando decisão do TCE